## Tabelle1
Aufgabe | Aufgabendetails | Zuständige Personen | Termin_Start | Zeitdauer_Geplant | Termin_Ende_Geplant | Termin_Ende_Real
Betrachten der aktuellen OTH Ersti-App | Für das Redesign ist es wichtig, den aktuellen Funktionsumfang der App zu kennen, um daraus Details, wie die bisherige Zielgruppe, Designs etc. zu erkennen und daraus in weiteren Schritten positive und negative Kriterien ableiten zu können. | Carola, Cuong, Konstantin, Linda, Simon | 2018-11-23 | 7 Tage | 2018-11-30