## Blatt1
Projektplan Analyse und Konzept XYZ
Stand: 21.06.2017 |  |  | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07.
Anforderungsanalyse
Kick-Off und Fokusgruppe
Dokumentation der Ergebnisse
Erste Diskussion Ergebnisse vor Ort
Design
Grobkonzept
Erstellen eines schriftlichen Szenarios in Excel
Erstellen einer ersten Informationsarchitektur (Visio/Powerpoint)
Erstellen von 1 bis 2 groben Navigationskonzepten
Diskussion der Entwürfe
Feinkonzept
Erstellen der Screens in Axure
Prototype Testing vor Ort LfF (4 Interviews à 60 Minuten)
Überarbeitung der Screens basierend auf den Interview-Ergebnissen
Aufbereitung der Testergebnisse
Abschluss
Präsentation des Konzepts und Ergebnisse des Usabilitytests vor Ort
Erstellung Styleguide
Vor Ort Termine
Projektarbeit